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План
розвитку  системи  надання соціальних  послуг для дітей і сімей з дітьми на 2021-2026 роки

	Завдання         
	Заходи
	     Термін     
   виконання
	      Виконавці
	Індикатор  (показники) виконання  завдань

	1
	   2
	      3
	     4
	       5

	  Розділ І . Управління процесом реалізації Регіонального плану

	1. Нормативно-правове та фінансове забезпечення
	1.1.Передбачити у бюджеті селищної територіальної громади кошти для надання грошової допомоги на проведення нотаріальних дій для придбання житла дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, за рахунок субвенції з державного бюджету
	2021-2026 роки (при формуванні бюджету селищної територіальної громади)
	Управління Новотроїцької селищної ради :
-гуманітарної політики;
-Фінансове.  

	У  бюджеті селищної територіальної громади передбачено кошти для надання грошової допомоги на проведення нотаріальних дій для придбання житла дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, за рахунок субвенції з державного бюджету


	
	1.2. Забезпечити
проведення систематичного аналізу рішень за попередній рік щодо вилучення дітей з родин та їх влаштування в різні форми інституційного догляду та сімейні форми виховання

	Щороку  до 15 січня
	Управління гуманітарної політики  Новотроїцької селищної ради
	Забезпечено складання звіту за результатами аналізу рішень щодо влаштування дітей в усі форми інституційного догляду та  до сімейних форм виховання та його розгляд на засіданнях опікунської ради при виконавчому комітету Новотроїцької селищної ради


	                                                              Розділ    ІІ. Розвиток системи  надання соціальних послуг 


	1.Аналіз ресурсів
	1.1. Проаналізувати основні соціально-демографічні показники щодо становища дітей та сімей з дітьми в громаді
	Щороку
І квартал
	Управління гуманітарної політики  Новотроїцької селищної ради; КЗ «Центр соціальних служб Новотроїцької селищної ради», старости Новотроїцької селищної ради
	Пріоритети  розвитку  соціальних послуг (за результатами аналізу) визначено в  Плані, який коригується за результатами щорічного аналізу

	
	1.2. Визначити потреби у додаткових соціальних, освітніх, медичних послугах для дітей та сімей з дітьми, ресурсах, у тому числі професійних кадрах, необхідних для забезпечення надання таких послуг в громаді
	Щороку
І квартал
	Управління гуманітарної політики  Новотроїцької селищної ради; КЗ «Центр соціальних служб Новотроїцької селищної ради».
	Подано пропозиції щодо створення та фінансування необхідних соціальних послуг для включення до бюджетних запитів на наступний фінансовий рік

	2.Попередження влаштування дітей до закладів інституційного догляду, надання послуг для сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах
	2.1. Забезпечити функціонування в громаді послуги сімейного патронату з метою попередження влаштування до закладів інституційного догляду дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, особливо раннього віку
	2021-2026 роки
	Управління гуманітарної політики  Новотроїцької селищної ради; КЗ «Центр соціальних служб Новотроїцької селищної ради», старости Новотроїцької селищної ради
	Проведено інформаційно-роз’яснювальні заходи щодо запровадження послуги патронату над дитиною в громаді

	
	2.2. Систематично здійснювати підбір та направлення кандидатів у патронатні вихователі на навчання
	     Постійно
	КЗ «Центр соціальних служб Новотроїцької селищної ради»,
	Популяризовано послугу сімейного патронату.

	
	2.3. Забезпечити підвезення дітей до навчальних закладів, закладів соціального захисту за місцем проживання
	Постійно
	Управління гуманітарної політики  Новотроїцької селищної ради
	Забезпечено 100% від потреби

	
	2.4. Забезпечити безперешкодний на рівні з іншими особами доступ до приміщень загальноосвітніх навчальних закладів особам з інвалідністю
	Постійно
	Управління гуманітарної політики  Новотроїцької селищної ради
	Забезпечено 100% від потреби

	
	2.5. Проаналізувати зміст та умови підвищення ефективності процесу реалізації механізму взаємодії суб’єктів соціальної роботи,  за напрямками: 
- взаємодії суб’єктів соціальної роботи з сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах; 
- раннього виявлення дітей з сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах,
 та надати пропозиції для подальшого розгляду на засіданні  опікунської ради при виконавчому комітеті селищної ради
	Щороку
	Управління гуманітарної політики  Новотроїцької селищної ради; КЗ «Центр соціальних служб Новотроїцької селищної ради», старости Новотроїцької селищної ради
	Надано пропозиції для розгляду на засіданні опікунської ради при виконавчому комітеті селищної ради  щодо вдосконалення механізму взаємодії суб’єктів соціальної роботи в установленому порядку

	3. Розвиток мережі соціальних послуг для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей цих категорій з інвалідністю, (насамперед тих, які виходять із закладів інституційного догляду та які виховуються в сімейних формах виховання)
	3.1.Забезпечити надання послуг соціальної інтеграції випускникам закладів інституційного догляду 
	Постійно, з починаючи II кварталу 2021 року
	Управління гуманітарної політики  Новотроїцької селищної ради; КЗ «Центр соціальних служб Новотроїцької селищної ради»
	Охоплено послугою соціальної інтеграції на рівні громади 100% випускників за місцем проживання

	
	3.2. Проводити регулярні зустрічі 3 найближчим оточенням дитини (за місцем її походження), яка виховується в закладі інституційного догляду, для пошуку шляхів її соціальної реінтеграції в біологічну родину за можливих обставин
	Починаючи  з II кварталу 2021 року
	Управління гуманітарної політики  Новотроїцької селищної ради; КЗ «Центр соціальних служб Новотроїцької селищної ради», старости Новотроїцької селищної ради
	Організовано проведення зустрічей з найближчим оточенням дітей, які виховуються в закладах інституційного догляду, не менше як для 20% у 2021 році, для 40% у 2022 році, для 70% у 2026 році

	
	3.3. Підвищити ефективність соціального супроводу дітей із закладів інституційного догляду, влаштованих до сімейних форм виховання, дітей у пагронатних родинах та прийомних батьків, опікунів, батьків-виховатслів та патронатних вихователів
	Постійно
	КЗ «Центр соціальних служб Новотроїцької селищної ради»
	Запроваджено соціальний супровід у 100% сімей, до яких влаштовані діти

	
	3.4. Забезпечити розвиток мережі прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та опікунських сімей для влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, пропорційно до кількості дітей, які потребують влаштування протягом року
	Постійно
	Управління гуманітарної політики  Новотроїцької селищної ради; КЗ «Центр соціальних служб Новотроїцької селищної ради», старости Новотроїцької селищної ради
	Популяризовано сімейні форми виховання через засоби масовоїі нформації, соціальні мережі. Забезпечено влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківськогопіклування, на усиновлення, під опіку/піклування, до прийомних сімей або дитячих будинків сімейного типу



	
	3.5 Забезпечити, при потребі, надання соціальних послуг для родин,  в тому числі, які виховують дітей з інвалідністю у Центрі інтегорованих соціальних служб
	Починаючи з ІІ кварталу 2021 року
	Управління гуманітарної політики  Новотроїцької селищної ради; КЗ «Центр соціальних служб Новотроїцької селищної ради», «Центр інтегрованих соціальних служб Новотроїцької  селищної ради»
	Забезпечено надання соціальних послуг родинам, які їх потребують

	4.Розвиток системи надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами, включаючи форму інклюзивного навчання

	4.1. Забезпечення надання якісних освіних послуг з інклюзивним навчанням та вихованням
	2021-2026 роки
	КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Новотроїцької  селищної ради
	Задоволено потреби в інклюзивній освіті 100% дітей, які потребують такої послуги

	                                                         Розділ ІІІ. Робота в умовах реформування/перепрофілювання/ трансформації інституційного догляду

	1. Проведення комплексної оцінки  контингенту та потреб вихованців закладів інституційного догляду
	1.1.Проаналізувати кількість вихованців у закладах із цілодобовим перебуванням за походженням родин дітей
	  Щороку
	Управління гуманітарної політики  Новотроїцької селищної ради; КЗ «Центр соціальних служб Новотроїцької селищної ради».

	Підготовлено інформацію у розрізі населених пунктів громади, з яких діти перебувають у закладах із цілодобовим перебуванням

	
	1.2. Вивчити питання та надати пропозиції  щодо можливих місць влаштування дітей -сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які на сьогодні перебувають у закладах інституційного догляду
	Поетапно, починаючи з II кварталу 2021 року, до 2022 року
	Управління гуманітарної політики  Новотроїцької селищної ради; старости Новотроїцької селищної ради.
	Підготовлено пропозиції щодо функціонування сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Активізовано розвиток сімейних форм виховання та патронатних родин

	
	1.3. Вжити заходів  щодо реінтеграції дітей в біологічні сім’ї, інші сімейні форми догляду і виховання, реабілітації дітей, які цілодобово перебувають у закладах виховання дітей
	Поетапно, починаючи з II кварталу 2021 року, до 2022 року
	Управління гуманітарної політики  Новотроїцької селищної ради; КЗ «Центр соціальних служб Новотроїцької селищної ради», старости Новотроїцької селищної ради
	Вжито  заходів  щодо  дітей, які перебувають у відповідних закладах інституційного догляду з урахуванням результатів оцінки потреб дитини та індивідуального плану роботи

	
	1.4. Здійснити супровід безпечної реінтеграції дітей в біологічні родини за можливості, супровід влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у сімейні форми виховання та альтернативні форми догляду шляхом проведення індивідуальної роботи з дитиною та сім’єю
	Поетапно, починаючи з II кварталу 2021 року, до 2022 року
	КЗ «Центр соціальних служб Новотроїцької селищної ради»
	Здійснено соціальний супровід дітей та їх родин, до яких влаштовано чи реінтегровано дитину із закладів інституційного догляду









	                                                                             Розділ  ІV.  Навчання  та  підвищення кваліфікації

	1. Методичне та просвітницьке наснаження ресурсних компонентів
	1.1.Організовувати пошук та забезпечити направлення на навчання  кандидатів в опікуни, прийомні батьки,
батьки-виховатслі, патронатні вихователі
	Постійно
	КЗ «Центр соціальних служб Новотроїцької селищної ради», старости  Новотроїцької селищної ради
	Проведено інформаційно-просвітницькі заходи щодо пошуку кандидатів в опікуни, прийомні батьки, батьки вихователі, патронатні вихователі.



	Розділ V. Комунікаційна стратегія

	1.Інформативна діяльність
	1.1.Забезпечити проведення інформаційної кампанії щодо розвитку системи надання соціальних послуг для дітей і сімей з дітьми
	Постійно
	КЗ «Центр соціальних служб Новотроїцької селищної ради»,
	Проведено інформаційну кампанію за визначеним напрямком

	
	1.2.Проводити інформаційні кампанії з підвищення рівня усвідомлення та обізнаності мешканців громади, необхідності виховання дитини в біологічній сім’ї, раннього виявлення порушень розвитку дитини та отримання соціальних та інших послуг у відповідності до потреб
	2021-2026 роки
	КЗ «Центр соціальних служб Новотроїцької селищної ради»
	Проведено інформаційні кампанії

		Розділ VI. Моніторинг та оцінка

	1. Аналітично-моніторингова діяльність
	1.1.Щороку готувати підсумковий звіт про результати проведення моніторингу виконання   Плану заходів за відповідний період
	Щороку  до 20 січня
	Управління гуманітарної політики  Новотроїцької селищної ради, КЗ «Центр соціальних служб Новотроїцької селищної ради
	Підготовлено аналітичні звіти про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів за відповідний період

	
	1.2.Оприлюднювати результати моніторингу виконання   Плану на офіційному вебсайті селищної ради
	Щороку в лютому
	Управління гуманітарної політики  Новотроїцької селищної ради, КЗ «Центр соціальних служб Новотроїцької селищної ради
	Результати моніторингу виконання   Плану щороку розміщуються на офіційному веб-сайті селищної ради



	

            Керуючий  справами 	
виконавчого комітету												Тетяна ЛЕВОШИЧ

