                                                                            Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
від 06.05.2021р. № 217
          

 ПЛАН  ЗАХОДІВ
із складання проєкту  бюджету Новотроїцької селищної територіальної громади на 2022 рік

	№
	Зміст заходів
	Термін виконання
	Відповідальні за виконання

	1. 
	Доведення до головних розпорядників  бюджетних коштів особливостей складання розрахунків до проекту бюджету селищної територіальної громади та прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів на плановий рік, надісланих Департаментом фінансів Херсонської обласної державної адміністрації 
	Друга половина серпня
	Фінансове управління Новотроїцької селищної ради

	2. 
	Підготовка проєкту рішення  виконавчого комітету селищної ради ради щодо створення робочої групи з питань складання проєкту бюджету селищної територіальної громади 
	Друга половина серпня
	Фінансове управління Новотроїцької селищної ради

	3. 
	Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів:
- прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів України;
- методики їх визначення

	Одноденний термін після отримання від Департаменту фінансів Херсонської обласної державної адміністрації
	Фінансове управління Новотроїцької селищної ради

	4. 
	Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів:
- інструкції з підготовки бюджетних запитів;
- граничних показників видатків бюджету селищної територіальної громади та надання кредитів з бюджету селищної територіальної громади;
- інструктивного листа щодо організаційних та інших вимог, яких зобов’язані дотримуватися всі розпорядники бюджетних коштів  
	До 01 жовтня
	Фінансове управління Новотроїцької селищної ради

	5. 
	Організація роботи з розробки бюджетних запитів 
	Жовтень

	Головні розпорядники бюджетних коштів

	6. 
	Подання бюджетних запитів до фінансового управління селищної ради
	До 20 жовтня
	Головні розпорядники бюджетних коштів

	7. 
	Здійснення аналізу бюджетних запитів, отриманих від головних розпорядників бюджетних коштів, та прийняття рішення щодо включення їх до пропозиції проєкту бюджету селищної територіальної громади
	[bookmark: _GoBack]До 10 листопада
	Фінансове управління Новотроїцької селищної ради

	8. 
	Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні
	Одноденний термін після отримання від Департаменту фінансів Херсонської обласної державної адміністрації
	Фінансове управління Новотроїцької селищної ради

	9. 
	Вжиття заходів щодо залучення громадськості до процесу складання проєкту бюджету селищної територіальної громади (проведення засідань громадських рад, громадських слухань, консультацій з громадськістю, форумів, конференцій, брифінгів, дискусій, вивчення громадських думок)
	Жовтень-листопад
	Фінансове управління Новотроїцької селищної ради, головні розпорядники коштів 

	10. 
	Підготовка проекту рішення Новотроїцької селищної ради про бюджет селищної територіальної громади з додатками згідно із типовою формою, доведеною Міністерством фінансів, і матеріалів, передбачених статтею 76 Бюджетного кодексу України, та його подання  виконавчому комітету селищної  ради 
	До 20 листопада
	Фінансове управління Новотроїцької селищної ради

	11. 
	Схвалення проєкту рішення селищної ради про бюджет селищної територіальної громади
	До 25 листопада
	Виконавчий комітет Новотроїцької селищної ради

	12. 
	Направлення схваленого проєкту рішення селищної ради про бюджет  селищної територіальної громади до селищної ради
	До 27 листопада
	Фінансове управління Новотроїцької селищної ради

	13. 
	Розміщення бюджетних запитів на офіційному сайті Новотроїцької селищної ради
	Не пізніше ніж через 3 робочі дні після подання Новотроїцькій селищній раді проекту рішення про бюджет селищної територіальної громади
	Головні розпорядники коштів

	14. 
	Оприлюднення проєкту рішення  Новотроїцької селищної ради про  бюджет  селищної територіальної громади, схваленого виконавчим комітетом селищної ради
	Не пізніше як за 20 робочих днів до дати його розгляду на сесії ради
	Фінансове управління Новотроїцької селищної ради

	15. 
	Доопрацювання проєкту рішення  Новотроїцької селищної ради про бюджет селищної територіальної громади  з урахуванням показників обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні
	Двотижневий термін з дня офіційного опублікування Закону про Державний бюджет України 
	Фінансове управління Новотроїцької селищної ради Новотроїцька селищна рада

	16. 
	Супровід розгляду проєкту рішення про бюджет селищної територіальної громади
	Грудень
	Представники виконавчого комітету Новотроїцької селищної ради, фінансового управління Новотроїцької селищної ради, головних розпорядників коштів

	17. 
	Розгляд проєкту рішення про бюджет селищної територіальної громади на сесії Новотроїцької селищної ради та затвердження бюджету селищної територіальної гроади 
	До 25 грудня
	Новотроїцька селищна рада

	18. 
	Оприлюднення рішення Новотроїцької селищної ради про  бюджет селищної територіальної громади на плановий рік у газеті «Трудова слава»
	В 10-денний термін з дня прийняття 
	Фінансове управління Новотроїцької селищної ради



Керуючий справами
виконавчого комітету                                                                     Тетяна ЛЕВОШИЧ

