ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням  Новотроїцької селищної ради

03.03.2018 року за № 654

Програма                                                                                                    реформування земельних відносин

по Новотроїцькій селищній раді

на 2018 рік

смт.Новотроїцьке

2018 р.

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

комплексної програми реформування земельних відносин по  Новотроїцькій селищній раді  на 2018 рік

| 1 | Ініціатор розроблення програми | Виконком селищної ради |
| --- | --- | --- |
| 2 | Розробник програми | Виконком селищної ради |
| 3 | Відповідальний виконавець програми | Виконком селищної ради |
| 4 | Учасники програми | Відділ Держгеокадастру у Новотроїцькому районі, виконком селищної ради, районна державна адміністрація |
| 5 | Терміни реалізації програми | 2018 р. |
| 6 | Етапи реалізації програми | 2018р |
| 7 | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми | бюджет селищної ради |
| 8 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього | 395,00 тис. грн |
|  | у тому числі кошти селищної ради | 395,00 тис. грн |
| 9 | Основні джерела фінансування програми | Місцевий бюджет |

2. 	ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Програмою вбачається виготовлення генерального плану с.Благовіщенка .

Істотні зміни, що відбуваються в процесі проведення земельної реформи, вимагають правдивої інформації стосовно земельних ділянок , які знаходяться  в межах адміністративно-територіальних  утворень (у тому числі населених пунктах). Наявність даної інформації можлива лише при проведенні топографічної зйомки , генерального плану населених пунктів . встановлення(оновлення) меж населених пунктів. Відсутність проведення вказаних робіт не дає можливості виявити незадіяні в процесі господарської діяльності земельні ділянки, визначити реальні межі землеволодінь і землекористувань, встановити обмеження (обтяження) використання земельних ділянок, забезпечити ефективніше використання земель несільськогосподарського призначення і створити відповідне правове поле для інвестування або продажу  таких земельних ділянок для здійснення підприємницької діяльності.

- МЕТА ПРОГРАМИ

Виконання заходів Програми дасть  можливість:

- проведення топографічної зйомки надасть можливість виготовлення  генерального плану с. Благовіщенка.

- виготовлення генерального плану с. Благовіщенка дасть можливість визначення механізмів управління земельними ділянками та порядку їх придбання  для  потреб територіальної громади  селища;

-	 встановлення (оновлення ) меж населених пунктів  надасть можливість отримати та використовувати з метою оподаткування і планування використання земельних ресурсів реєстр землекористувачів та власників землі із зазначенням площі їх ділянок, списки землекористувачів, що не мають документів на право користування або право власності на землю, перелік земель, що не використовуються або використовуються не за цільовим призначенням, перелік самовільного захоплення земельних ділянок та земель, що зазнали негативного впливу антропогенних процесів (порушені, підтоплені, забруднені органічними та іншими відходів).

4.  ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, СТРОКИ ТА ЕТАМИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виконання програми розподіляється на один рік. Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів місцевого та районного бюджетів. Пропонується затвердити обсяги коштів для виконання програми:

Виготовлення топографічної зйомки -                        35,00 тис.грн

Виготовлення генерального плану   -                              35,00 тис грн

Оновлення та встановлення меж населених пунктів -  325,00 тис .грн.

ВСЬОГО								      - 395,00 тис.грн.

5.	ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ

Реалізація програми дасть можливість законодавчо визначити механізми набуття і реалізації права власності на земельні ділянки державної та комунальної власності, розкриває більші можливості розвитку підприємництва  для громадян у будь-якій сфері народного господарства.

Показником продукту визначено площі земель, на яких буде проведено відповідні роботи. Показником ефективності визначено середню вартість проведення відповідних робіт на 1 га. Показником якості визначено кількість населених пунктів, в яких будуть виконані відповідні роботи.

6. НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ І ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

Для виконання програми пропонується щороку фінансовому управлінню районної державної адміністрації,  селищній раді передбачити у відповідних бюджетах кошти на реалізацію заходів програми.

7.	СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює перший заступник голови  районної державної адміністрації.

Моніторинг та аналіз виконання програми покладено на відділ Держкомзему у Новотроїцькому районі. Звіт про стан виконання Програми щопівроку  надається  на розгляд колегії районної державної адміністрації.

Додаток 1

Напрямки діяльності та заходи комплексної програми реформування земельних відносин по в Новотроїцькій селищній раді на 2018 рік

| № з/п | Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Забезпечити комплексний підхід до здійснення земельної реформи | Проведен ня топографічної зйомки с.Благовіщенка | 2018 | селищна рада, районна державна адміністра-ція | Бюджет селищної ради | 35,00 | Збіль-шення надход-жень до місцевого бюдже-ту |
|  |  | Виготовлення генерального плану с.Благовіщенка | 2018 | селищна рада, районна державна адміністра-ція | Бюджет селищної ради | 35,00 | Збіль-шення надход-жень до місцевого бюдже-ту |
|  |  | Встанов-лення та оновлення меж смт.Новотроїцьке, с.Благовіщенка | 2018 | селищна рада, районна державна адміністра-ція | Бюджет селищної ради | 325,00 | Збіль-шення надход-жень до місцевого бюдже-ту |

Додаток 2

Показники продукту комплексної програми

реформування земельних відносин по  Новотроїцькій селищній  раді

на 2018 рік

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії програми | Рік виконання | Всього за період дії програми (або до кінця дії програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| І | Показники продукту програми |  |  |  |  |
| 1. | Площа населеного пункту, по якому буде виготовлено генеральний план | га | 111,1 | 2018 | 130,00 |
| 2. | Площа на якій необхідно провести топографічну зйомку | га | 111,1 | 2018 | 130,00 |
| 3. | Площа населених пунктів, яка потребує оновлення та встановлення меж | га | 1149,6 | 2018 | 1330,00 |
| ІІ | Показники ефективності програми |  |  |  |  |
| 1. | Вартість проведення робіт з виготовлення генерального плану | тис.грн. |  | 2018 | 35,0 |
| 2. | Вартість проведення топографічної зйомки | тис.грн. |  | 2018 | 35,0 |
| 3. | Вартість робіт з проведення оновлення та встановлення меж | тис.грн. |  | 2018 | 325,0 |
| ІІІ | Показники якості програми |  |  |  |  |
| 1. | Кількість населених пунктів, в яких буде виготовлено генеральний план | од. | 1 | 2018 | 1 |
| 2. | Кількість населених пунктів, в яких буде проведена топографічна зйомка | од. | 1 | 2018 | 1 |
| 3. | Кількість населених пунктів, в яких буде проведено оновлення та встановлення меж | од. | 2 | 2018 | 2 |