Додаток 1

До рішення сесії селищної ради

від 12.12.2019 р. №1198

ПРОГРАМА

регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території

Новотроїцької селищної ради на 2020 рік

смт.Новотроїцьке

2020 рік

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| 1. | Назва програми | Програма регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території Новотроїцької селищної ради на 2020 рік |
| --- | --- | --- |
| 2. | Підстава для розроблення | - Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; - Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження»; - Закон України «Про тваринний світ»; - Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»; - Закон України «Про ветеринарну медицину»; - Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»; - Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб». |
| 3. | Ініціатор програми: | Новотроїцька селищна рада |
| 4. | Розробник програми | Новотроїцька селищна рада |
| 5. | Відповідальні та учасники програмних заходів | - Новотроїцька селищна рада - Громадська організація «ЗооКонтроль» |
| 6. | Мета програми | зменшення кількості безпритульних тварин з метою запобігання виникненню та поширенню зооантропонозних захворювань людей |
| 7. | Термін реалізації програми: | 2020 рік |
| 8. | Основні джерела фінансування заходів програми | - селищний бюджет; - інші джерела, не заборонені законодавством України. |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, в т.ч. | 125000,00 грн. |
| 9.1. | Кошти місцевого бюджету | 125000,00 грн. |
| 9.2. | Інші джерела | - |

І. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Необхідність розроблення Програми викликана у зв’язку зі значною кількістю безпритульних тварин на території Новотроїцької селищної ради, що в свою чергу приводить до погіршення санітарно-епідеміологічного стану, появи загрози життю та здоров’ю громадян, розповсюдження хвороб.

Ускладнює проблему недосконала система реєстрації та ідентифікації тварин, відсутність моніторингу, зокрема чіпування тварин та контролю за їх розмноженням, утриманням та подальшим переміщенням.

Популяція безпритульних тварин поповнюється внаслідок:

- розмноження існуючих безпритульних тварин (згідно з дослідженнями одна самка собаки за рік народжує 8 - 12 цуценят);

- міграції безпритульних тварин;

- тварин, які мали власника, але були загублені, залишені на вулиці з ініціативи або халатності власника, покинуті в місцях несанкціонованого продажу тощо.

Ефективним шляхом регулювання чисельності безпритульних тварин, який підтверджений досвідом європейських країн, є комплексний підхід: відлов - стерилізація - повернення (далі - ВСП), ефективна законодавча база, єдина онлайн-система реєстрації та ідентифікації, контрольоване розведення, інформаційно-просвітницька робота та підвищення рівня відповідального ставлення до тварин з боку їх власників та суспільства.

Програма спрямована на зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами.

2. Мета Програми

Мета Програми – зменшення кількості безпритульних тварин виключно гуманними методами, покращення санітарно-екологічної та епізоотичної ситуації на території Новотроїцької селищної ради, зміна громадської думки у бік цивілізованого, гуманного та етичного ставлення до тварин.

ІІІ. Основні завдання та заходи Програми

Основним завданням Програми є здійснення комплексу заходів, направлених на зниження чисельності безпритульних тварин на території Новотроїцької селищної ради, а саме:

- організація відлову безпритульних тварин гуманними методами;

- проведення ветеринарних заходів (вакцинація, дегельмінтизація, біостерилізація тощо) безпритульних тварин, що були виловлені;

- повернення тварин власникам та передача особам, які виявили бажання їх утримувати;

- активна робота з населенням по впровадженню в суспільну свідомість стандартів гуманного поводження з тваринами і необхідності їх стерилізації;

- взаємодія з волонтерами, благодійними та кінологічними організаціями тощо, які діють на території України.

ІV. Очікувані результати, ефективність Програми

Реалізація Програми дасть змогу забезпечити:

- значне зменшення безпритульних тварин на території Новотроїцької селищної ради;

- підвищення рівня безпеки і комфортності життя людей;

- зниження соціальної напруги у суспільстві;

- покращення естетичного вигляду та епізоотичного стану території Новотроїцької селищної ради.

V. Показники продукту

Вартість послуги складає 2500,00 грн. без ПДВ за тварину. Реалізація Програми забезпечить біостерилізацію 50 тварин, що забезпечить зменшення кількості безпритульних тварин, які становлять загрозу для життя та здоров’я людей на території Новотроїцької селищної ради.

VІ. Показники якості

У результаті реалізації Програми знизиться ризик виникнення та поширення зооантропонозних захворювань на території Новотроїцької селищної ради.

VІІ. Напрямки діяльності і заходи програми

Заходами Програми передбачено фінансування послуг з регулювання чисельності безпритульних тварин методом біостерилізації, в тому числі:

- Улаштування карантинного посту;

- Затримання тварин, транспортування спеціалізованим автомобілем до ветеринарного комплексу та повернення до ареалу перебування;

- Щодобовий огляд тварин лікарем ветеринарної медицини;

- Проведення процедури щеплення тварин проти сказу;

- Проведення процедури біостерилізації;

- Карантинне утримання тварин до 7 діб у разі необхідності лікування;

- Проведення обов’язкової ідентифікації та реєстрації тварин;

- Проведення маркування тварин бірками;

- Утилізація особливо небезпечних клінічних відходів від здійснення біостерилізації тварин;

- Санітарна обробка території після згортання ветеринарного комплексу для забезпечення епізоотичного благополуччя території.

VІІІ. Система управління та контроль за ходом  виконання Програми

Координацію та контроль за виконанням заходів Програми здійснює селищна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій¸ а безпосередньо виконує послуги організація, яка має ліцензію, досвід роботи та необхідну матеріально-технічну базу.

Заступник селищного голови

з фінансових питань                                 		                  Тетяна ЛЕВОШИЧ

Додаток 1

до  Програми

Результативні показники

| № п/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії програми | Виконання програми 2020 рік | Всього за період дії програми (або до кінця дії програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| І. | # Показники продукту |  |  |  |  |
| 1. | Кількість безпритульних тварин, яких планується виловити. | гол. | 50 | 50 | 50 |
| ІІ. | Показники ефективності |  |  |  |  |
| 1. | Середня вартість послуги з регулювання чисельності безпритульних тварин методом біостерилізації за 1 тварину | грн.. | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 |
| ІІІ. | Показники якості |  |  |  |  |
| 1. | Динаміка збільшення тварин, які пройшли процедуру біостерилізації | % | 100 | 100 | 100 |

Заступник селищного голови

з фінансових питань                                    		                  Тетяна ЛЕВОШИЧ

Додаток  2

до Програми

Заходи

Програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території Новотроїцької селищної ради на 2020 рік

| № | Найменування заходу | Відповідальні виконавці | Строки виконання | Орієнтований обсяг та джерела фінансування на рік |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Усього | У тому числі |  |  |
|  |  |  |  |  | Районний бюджет | Селищний бюджет | Інші джерела |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Оплата послуг з регулювання чисельності безпритульних тварин методом біостерилізації | Новотроїцька селищна рада, | Протягом 2020 року | 125000,00 |  | 125000,00 |  |
|  | Разом |  |  |  |  |  |  |

Заступник селищного голови

з фінансових питань                                    		                  Тетяна ЛЕВОШИЧ