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Додатки:
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2. Електронна версія проекту.

	Керівник органу місцевого самоврядування, що подає проект


	Керівник проекту

	в особі  Новотроїцького селищного голови 
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“_____”_________________
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М.П.


	в особі в.о. директора Новотроїцького житлово-комунального підприємства 

Черняєва Олександра Івановича
Адреса: Херсонська область, Новотроїцький район, смт Новотроїцьке, вулиця Пушкіна, 8А
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“_____”_________________
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М.П.
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                                                          3. П Р О Е К Т
НАЗВА ПРОЕКТУ :  «Технічне переоснащення артезіанської свердловини №15-352 по вул. Молодіжна, 1В в с. Благовіщенка Новотроїцького району Херсонської області»
                                                3.1. Анотація проекту 

          Даний проект  розроблений   відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державні цільові програми», на виконання рішення XI сесії обласної ради VII скликання від 03 березня 2017 року № 402 «Про започаткування проведення обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області та затвердження положення про нього».

           Актуальність   проекту полягає у необхідності вирішення гострої проблеми  ліквідації соціальної напруги, що склалася внаслідок загрози санітарно-епідеміологічній безпеці  мешканців села  Благовіщенка через фізичний  знос обладнання артезіанської свердловини, лінії електропередачі 0,4 кВт, частини водопровідної мережі, яка подає воду в сільську мережу. Мережа прокладена більш ніж 50 років тому. Крім того, трансформаторна підстанція, з якої здійснюється живлення обладнання артезіанської свердловини, знаходиться у приватній власності і потребує капремонту.
           Артезіанська свердловина №15-352 - єдине безальтернативне джерело господарсько-питного і протипожежного водопостачання села Благовіщенка, тому виключення її з роботи призведе до росту соціальної напруги, порушення санітарно-екологічних норм.               
          Основною проблемою проекту є порушення централізованого   водопостачання населення, які призводять до соціальної напруги в селі, виїзду молоді з села, неможливості забезпечення епідеміологічного благополуччя населення. Складовою частиною проблеми є відсутність достатніх фінансових ресурсів у селищному бюджеті для самостійної реалізації проекту.
        Інноваційність та соціально-економічна спрямованість  проекту полягає у комплексному вирішенні основних  проблем  територіальної громади, в основі яких лежить забезпечення населення якісною питною водою  в повному обсязі. Розв’язання даної проблеми дозволить  значно покращити рівень життя населення, стане поштовхом для розвитку сільської інфраструктури. В ході реалізації проекту передбачається участь членів громади і бізнесових структур на всіх етапах його реалізації та в подальшому утриманні мережі централізованого водопостачання. 
   Реальність виконання даного проекту ґрунтується на активній підтримці його територіальною громадою та домовленістю щодо виконання зобов’язань організаціями – партнерами.

   Новотроїцькою селищною радою та територіальною громадою вже зроблені перші кроки щодо вирішення проблеми. В 2017 році  проведено заміну частини водомережі села на поліетиленові труби, а саме: 814 м по вул. Миру с. Благовіщенка на суму 150 тис. грн.                                
                      Проект передбачає виконання наступних заходів:
   - створення робочої групи проекту, розмежування обов’язків  та  відповідальності;

   - проведення громадських слухань щодо вироблення плану спільних дій з вирішення проблеми влади та територіальної громади;

    - виготовлення проектно-кошторисної документації з проведення технічного переоснащення артсвердловини;

    - залучення до участі у реалізації проекту та фінансуванні витрат з відновлення мережі водопостачання членів територіальної громади та суб’єктів підприємницької діяльності;

     - широке інформування населення про стан реалізації проекту через засоби масової інформації та організацію зустрічей з населенням за місцем їх праці та проживання. 

Очікуваними результатами проекту є:
    Виконання проекту   дасть можливість  мешканцям села одержувати стабільні та якісні  послуги з водопостачання. Це в свою чергу забезпечить надходження додаткових коштів НЖКП, що дасть можливість здійснювати необхідні експлуатаційні витрати і забезпечити  надійну роботу  з надання послуг  водопостачання та  стабілізувати фінансовий стан підприємства.

    Підвищиться  рівень довіри і взаємодопомоги між учасниками проекту: громадою, місцевою і державною владою та суб’єктами підприємницької діяльності, що дасть можливість реалізації в подальшому інших спільних проектів. Крім того, залучатимуться додаткові кошти  з різних джерел у процесі вирішення проблеми.


Цільовими групами проекту є члени територіальної громади, селищна рада.
Загальний бюджет проекту 831,648 тис. грн., у тому числі, 400,0 тис. грн. – фонд  Конкурсу, 390,066 тис. грн. -  кошти  учасника  Конкурсу, 41,582 тис. грн. -  кошти організації – партнера.

Організації – партнери і співвиконавці проекту:
         Селищна рада, Новотроїцьке житлово-комунальне підприємство, партнер.
        3.2. Докладний опис  проекту.
        3.2.1.Опис та соціально-економічний аналіз проблеми, на розв’язання якої спрямовано проект 

                Стисла інформація про адміністративно-територіальну одиницю 

      Центральна  садиба Новотроїцької селищної ради  знаходиться в смт Новотроїцьке. Відстань до обласного центру  165 км. Новотроїцька селищна рада займає площу 19868,8 га . Територіальна громада добровільного об’єднання жителів смт Новотроїцьке, сіл Благовіщенка, Захарівка Новотроїцького району Херсонської області налічує 10 630 чоловік. В селі Благовіщенка проживає 275 чоловік. Водопостачання забезпечує НЖКП. Довжина водомережі 57,8 км., в тому числі с. Благовіщенка 6,25 км., артезіанських свердловин 23, в тому числі у с. Благовіщенка – 1. Тариф на послуги питного водопостачання для населення Новотроїцької селищної ради приведено до економічно-обгрунтованих затрат. На території селищної ради діє селищна програма «Питна вода» на 2006-2020 роки. Головним розпорядником програми визначено виконком селищної ради.
                           Детальне визначення проблематики
            Водопровідна мережа будувалася в 60-х роках минулого століття з азбестоцементних і чавунних труб,енергозатрат ним насосно-силовим обладнанням. Забір води здійснюється з артезіанської свердловини №15-352. Щорічно подається до 45 тис. куб. м. води. Облік води здійснюється розрахунковим методом за кількістю витраченої електроенергії. Електропостачання свердловини здійснюється з приватної трансформаторної підстанції(ТП), яка потребує капітального ремонту. Потребує капремонту лінія електропередач 0,4 кВ від ТП до свердловини довжиною 350 м., а також азбестоцементний водопровід від свердловини до сільської водомережі довжиною 180 м. На території села відсутнє джерело протипожежного водопостачання.
                  Проектом пропонується провести технічне переоснащення артезіанської свердловини, а саме: змонтувати електронасос фірми GRUNDFOS та щити управління  з перетворювачем частоти електричного струму, змонтувати нову лінію електропередачі 0,4 кВ від КТП №354 (власність АТ «Херсонобленерго») до свердловини, замінити азбестовий водогін на поліетиленовий від свердловини до сільської мережі та облаштувати на ньому колодязь з пожежним гідрантом.
                  На сьогодні створено госпрозрахункове комунальне підприємство (НЖКП), відпрацьований механізм збору платежів від населення та організацій за воду, але фізичний та моральний знос діючої водомережі не тільки створюють проблему дефіциту питної води, а й не забезпечують її відповідність ДСТ-2874-82 «Вода питна». Гігієнічні вимоги і контроль за якістю». Вживання такої води негативно впливає на стан здоров’я людей, особливо дітей, що унеможливлює забезпечення епідеміологічного благополуччя населення села Благовіщенка. Реалізація даного проекту є єдиним способом забезпечення ефективного використання свердловини та створення в подальшому умов для стабільного водопостачання населення.
Соціальний та економічний аспекти вирішення проблеми  у проектний спосіб       

   Питання проведення робіт з відновлення мережі водопостачання вже обговорювалось на громадських слуханнях. Отримано  цілковиту згоду громадян  та визначено участь жителів у проведенні технічного переоснащення свердловини. Враховуючи те, що селищний бюджет самотужки не зможе нести витрати по проведенню технічного переоснащення, до фінансування цих робіт будуть залучені  безпосередньо споживачі води, суб’єкти  підприємницької діяльності. Маючи попередню домовленість та погодження плану дій, є впевненість, що проект  буде успішно реалізований та стане подальшою сходинкою у вирішенні проблем водопостачання. 

Підстави для визначення цільових груп та заходів:

   Підстави для визначення цільових груп стали об’єктивні  потреби:

· населення села Благовіщенка потребує створення умов для безперебійного отримання якісної води в повному обсязі;

· селищна рада – повинна мати змогу задовольнити потреби громади в безперебійному якісному постачанні води, без чого неможливо забезпечити  належний рівень життєдіяльності.

·     Спрямованість  результатів проекту визначеним цільовим групам  ґрунтується на таких міркуваннях:

· з проведенням технічного переоснащення свердловини населення буде безперебійно отримувати воду, покращиться епідеміологічне  становище, що сприятиме соціальній активності, покращенню морально-психологічного клімату в частині територіальної громади;
· селищна рада – виконання заходів Програми економічного, соціального та культурного розвитку селищної ради, селищної програми «Питна вода» на 2014-2020 роки. 
Діяльність за проектом відповідає такому напрямку Конкурсу, як:

· модернізація мережі водопостачання в рамках здійснення  трансформаційних перетворень.

                                   3.2.2. Мета та завдання проекту :

 Метою проекту є:

    - покращення забезпечення населення села Благовіщенка питною водою, підвищення  рівня життя населення. Для цього необхідно  виконати наступні завдання: 
  1) надання жителям якісних послуг щодо  забезпечення  їх питною водою  із залученням  до вирішення складових  проблем  всіх членів громади та запровадження технічних і технологічних інноваційних  інструментів;

   2) здійснення заходів щодо зменшення втрат питної води та зниження енергоємності її виробництва, впровадження комерційного обліку послуг з централізованого водопостачання;
   3) збільшення обсягів робіт з відновлення  системи водопостачання  в селі Благовіщенка.
3.2.3.Технологія  досягнення цілей

Термінова необхідність відновлення мережі водопостачання і відсутність достатніх фінансових ресурсів  для її швидкої реалізації  .

  Захід №1:

        - проведення слухань «Технічне переоснащення артезіанської свердловини №15-352 по вул. Молодіжна, 1В в с. Благовіщенка Новотроїцького району Херсонської області» для  здійснення економічного та соціального аналізу поточної місцевої ситуації;    
   -  проведення «круглих столів» із спонсорами та претендентами на виконання проекту для вибору найбільш привабливого виконавця робіт;
   - визначення і обґрунтування найбільш доцільного способу розв’язання  проблеми забезпечення  населення питною водою;

   - розробка, будівельна експертиза, затвердження  проектно-кошторисної документації з технічного переоснащення артезіанської свердловини;

   - залучення  до участі  у реалізації проекту  та фінансування витрат по проведенню технічного переоснащення артезіанської свердловини членів    територіальної громади та суб’єктів  підприємницької діяльності ;

   - розповсюдження відомостей щодо результатів проекту через офіційний веб-сайт селищної ради та використання  районної газети для розміщення оголошень в процесі  виконання проекту.

   Захід №2:

· укладання  договору підряду на роботи з технічного переоснащення артезіанської свердловини села Благовіщенка згідно затвердженого проекту;

· укладання договору на технічний і авторський нагляд;
· подання повідомлення про початок робіт.
   Захід №3:

· прокладання водопроводу, влаштування колодязя;
·  монтаж лінії електропередачі 0,4 кВ;
· демонтаж старого і монтаж нового насосносилового обладнання, монтаж запірної арматури, лічильника води;

· пусконалагоджувальні роботи.

· оплата виконаних робіт;    

· подання декларації про готовність об’єкта до експлуатації;  
· проведення загальних зборів жителів села Благовіщенка Новотроїцької селищної ради за участі виконавця робіт для підведення підсумків виконання  робіт по проекту та його оцінки.  

      Роботи будуть виконуватись згідно з Планом-графіком , який  подається у розділі 3.2.4.

    В ході реалізації проекту  селищна рада в межах своєї компетенції буде приймати рішення, забезпечувати правове супроводження та координувати роботи щодо виконання заходів, передбачених проектом.

      Поточний аналіз  результатів проекту, дотримання плану-графіку реалізації проекту  будуть  здійснювати в.о. директора  Новотроїцького комунального підприємства Черняєв Олександр Іванович.
     Організаціями – партнерами  у реалізації проекту будуть виступати Новотроїцьке житлово-комунальне підприємство, територіальна громада, партнер.
      Після реалізації проекту  будуть проведені загальні збори жителів  з метою залучення їх до спільної роботи  з утримання  та збереження технічного обладнання артсвердловини із зоною санітарної охорони І поясу. 

                         3.2.4.План-графік реалізації заходів проекту 

	Тривалість заходу
(по етапах)
	            Захід 
	Джерела фінансування  тис.грн.

	
	
	Обласний бюджет
	Бюджет учасників конкурсу
	Організації-партнери

	І етап
Місяць 1
	Проведення громадських слухань «Технічне переоснащення артезіанської свердловини №15-352 по вул. Молодіжна, 1 В в с. Благовіщенка Новотроїцького району Херсонської області» для здійснення соціально-економічного аналізу ситуації. 
Виготовлення робочого проекту, проведення будекспертизи, затвердження виконкомом селищної ради робочого проекту.
	     -

   -
	     -

   -
	     -

   -

	ІІ етап
Місяць 2
	Прийняття рішення селищної ради про фінансування проекту.
Укладення договорів: з підрядною організацією, на технічний і авторський нагляд.
	-
	-
	-

	Місяць 3
	Виконання робіт з технічного переоснащення.
	-
	  v
	  v

	Місяць 4
	Пусконалагоджувальні роботи;

Здача об’єкта в експлуатацію
	 -
	-
	 -

	ІІІ етап
	
	
	
	

	Місяць 5
	Оприлюднення результатів реалізації проекту 
	-
	-
	-


               3.2.5.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА СТАЛІСТЬ ПРОЕКТУ
Реалізація даного проекту забезпечить наступні результати:

    1. Матиме місце подальший  розвиток  місцевого самоврядування в населеному пункті ради через залучення громадян до вирішення спільної проблеми .

    2. Стабілізація роботи комунального підприємства та покращення якості послуг  водопостачання.
    3. Впровадження енергозберігаючих технологій економічного електронасоса  (перетворювача частоти струму), що дозволить: 

   - виключити   фактор   поривів труб, суттєво зменшить невиробничі витрати води, об’єм ремонтних робіт та додаткових капіталовкладень;

   - знизити витрати електроенергії  ( до 35 %).
    4. Зменшити звернення і скарги зі сторони споживачів.

    5.Успішна реалізація проекту  дасть можливість відпрацювати механізм співпраці з громадою села щодо подальшого вирішення інших проблем, які хоч і відносяться до повноважень місцевого самоврядування , але поодинці оперативно вирішити які жодна сторона не в змозі. Зокрема, це  безперебійне цілодобове забезпечення споживачів водою.

           Подальше утримання об’єкта після завершення проекту  фінансуватиметься за рахунок споживачів води. Механізм збору коштів від населення за послугу водопостачання вже відпрацьований  НЖКП.
           НЖКП знаходиться  на госпрозрахунку і утримується за кошти, які надходять від споживачів комунальних послуг.   Після  технічного переоснащення свердловини з’явиться можливість широкого впровадження комерційного обліку води, встановити між НЖКП і споживачами ділові партнерські стосунки.
          Підвищиться соціальне партнерство, покращиться загальна обізнаність та інформування  населення у тому, як формується дохідна частина селищного бюджету, порядок фінансування комунального підприємства, куди і як витрачаються кошти, чим займаються і яким чином вирішують питання  ті чи інші  органи та посадові особи.

          Отже, тісна співпраця в ході реалізації завдань проекту між Новотроїцькою селищною радою, членами територіальної громади та суб’єктами підприємницької діяльності за фінансової підтримки обласного бюджету в перспективі дасть ще вагоміший результат у справі становлення і подальшого розвитку громадянського суспільства та місцевого самоврядування на селі.

3. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ
            Загальний  бюджет проекту 831 648 грн. складається з коштів обласного бюджету – 400 000 грн., коштів учасника конкурсу Новотроїцької селищної ради – 390 066 грн., коштів організації – партнера - 41 582 грн. (додатки 1,2).
Додаток 1 

Форма 1

Загальний бюджет проекту 

	Найменування заходів, що здійснюються за проектом; перелік та найменування видатків
	Загальна вар-тість

(тис. грн)
	Джерела фінансування



	
	
	Обласний

бюджет
	Учасник(и)

 конкурсу
	Орга-нізації - партнери

	
	
	
	Селищний бюджет
	

	1. Технічне переоснащення артезіанської свердловини №15-352 по вул. Молодіжна, 1В в с. Благовіщенка Новотроїцького району Херсонської області
	831,648
	400,0
	390,066
	41,582

	1.1. Розробка робочого проекту
	  74,580
	-
	74,580
	-

	1.2. Будівельна експертиза
	3,411
	-
	3,411

	-

	1.3. Роботи по технічному переоснащенню, в тому числі:
	753,657
	400,0
	312,075
	41,582

	1.3.1. Будівельні роботи
	386,058
	204,357
	160,151
	21,550

	1.3.2. Устаткування
	198,188
	104,909
	82,216

	11,063

	1.3.3. Інші витрати
	169,411
	90,734
	            69,708
	8,969

	Всього:

	831,648
	400,0
	390,066
	41,582


                                                       фОРМА 2

Розклад   бюджету  за  статтями  видатків 

	Статті видатків
	Загальна сума,

тис. грн
	Джерела фінансування



	
	
	Обласний бюджет
	Учасник(и) конкурсу
	Орга-нізації – партнер

	
	
	
	Селищний   бюджет
	

	1. Видатки споживання:
	
	
	          -
	
	

	
	     -
	-
	
	     -
	

	2. Видатки розвитку:
	831,648
	400,0
	390,066
	41,582

	Реконструкція інших об’єктів (3142)
	831,648
	400,0
	390,066

	41,582

	РАЗОМ:


	831,648
	400,0
	390,066

	41,582


 Додаток 2

Очікувані джерела фінансування

	Джерела фінансування
	Сума (тис.грн.)
	Частка в % від всієї суми

	Фінансування з обласного бюджету
	400,0
	48,1

	Фінансування з боку учасника (ів) конкурсу 
	390,066
	46,9

	Фінансування з організації-партнера
	41,582
	5

	СУКУПНЕ 

ФІНАНСУВАННЯ
	831,648
	100


Додаток  3

ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКА КОНКУРСУ
	Повна  назва учасника конкурсу
	Новотроїцька селищна рада

	Місце розташування
	Херсонська область, Новотроїцький

район, смт Новотроїцьке  вул. Соборна, 77


	Юридичний статус
	Орган місцевого самоврядування

	Офіційна адреса
	Херсонська область, Новотроїцький

район, смт Новотроїцьке  вул. Соборна, 77

	Контактна особа
	Пінчук Наталя Семенівна

	
	

	Телефон
	(05548) 52003

	Факс
	

	Адреса електронної пошти
	04402089@ntsr.ks.ua


	Кількість штатних співробітників (постійних та тимчасових)
	22 штатних одиниць;
21 фіз. особа.

	Завдання, які покладаються на учасника конкурсу в реалізації проекту

	Завданням проекту є технологічне переоснащення артезіанської свердловини в с. Благовіщенка, що дасть можливість забезпечити безперебійне водопостачання населення.

	Кількість жителів села Благовіщенка, всього (осіб):

з них:

· дітей (особи до 18 років)

· пенсіонерів та осіб з числа незахищених верств населення (осіб)


	275

38

81

38
81


	Кількість домогосподарств на території села Благовіщенка
	105

	Кількість бенефіціарів громади, що отримають користь від реалізації проекту (осіб)
	275

	 Досвід співпраці з міжнародними донорами
	відсутній


Підпис керівника учасника конкурсу:

Селищний голова                       _________________________                Н.С. Пінчук
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